Приложение №1

к приказу МКУ УО от 25 сентября 2019 года №242/1

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  Бай-Тайгинского кожууна в 2020 году

| № | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово-материальное обеспечение |  |  |  |
|  | Техническое оснащение ГИА-11 (принтеры лазерные) на сумму 56000 руб. МФУ лазерное Brother DCP-L2500DR – 15000 Картриджы – 35 шт.х700= 24500 | До 15 марта 2020 года | Куржап С.Х., координатор ГИА, Кара-Сал М.С., бухгалтер МКУ УО |
|  | Приобретение канцелярских товаров на сумму 90,0 руб. | До 15 марта 2020 года | Куржап С.Х., координатор ГИА, Кара-Сал М.С., бухгалтер МКУ УО |
|  | ГСМ на сумму 64,5 руб. | До 15 марта 2020 года | Куржап С.Х., координатор ГИА, Кара-Сал М.С., бухгалтер МКУ УО |
|  | Всего на ГИА -2020 года подана заявка на сумму 250 тыс. руб. в муниципальное финансовое управление |  |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Согласование и утверждение руководителей ППЭ, помощников руководителей, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов | До 10 ноября | Донгак Р.М., начальник УО, Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ. |
| 2 | Обучение на учебной платформе ФЦТ ГИА -11 руководителя ППЭ, помощника руководителя, организаторов в аудитории, вне аудитории, технических специалистов | По отельному графику | Куржап С.Х. координатор ЕГЭ |
| 3 | Участие на зональных обучающих семинарах для руководителей, организаторов, технических специалистов ОГЭ, ЕГЭ | По графику ГБУ «ИОКО РТ» | Куржап С.Х. координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ |
| 4 | Муниципальные обучающиеся семинары для руководителей, организаторов, технических специалистов ОГЭ, ЕГЭ | Февраль, март 2020 года | Куржап С.Х. координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ |
|  | Региональная апробация передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ по предметам в 9 классах без участия детей | Ноябрь 2019 | Серекова А.А., координатор ОГЭ. |
|  | Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - математика - Информатика - Физика - Иностранные языки - химия | Март 2020 | Серекова А.А., координатор ОГЭ техн. спец. |
|  | Региональный мониторинг по оценке качества образования | Согласно утв. плана | Куулар А.М., методист по школам, Достай-оол С.С., методист |
|  | Федеральные мониторинги по оценке качества образования | Согласно увт. Плана Рособрнадзора | Конгар Б.С. – главный специалист |
|  | Федеральная апробация технологии проведения ЕГЭ в компьютерной форме по информатике и ИКТ в 11 (12) класса | 30 октября 2019 года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
|  | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по математике (П) в 11 (12) класса) | 13 марта 2020 года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
|  | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по биологии и английскому языку (П) в 11 (12) класса) | 20 февраля 2020 года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
|  | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по русскому языку (П) в 11 (12) класса) | 13 мая 2020 года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
|  | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по английскому языку (П) в 11 (12) класса) | 14 мая 2020 года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
|  | Контроль над посещением семинаров, подготовительных мероприятий руководителями, организаторами, техническими специалистами | В течении 2019-2020 уч. года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
| Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |
|  | Проведение акций: - «Я – выпускник, а это значит…» - «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями; - «100 баллов для победы» - Сдаем ЕГЭ вместе» | Октябрь 2019 Март 2020 Апрель 2020 Апрель 2020 | Муниципальные координаторы, руководители ОО |
|  | Размещение на официальных сайтах ОО, Управления образования информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; - о срока проведения ГИА - о сроках подачи и местах рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте УО, ОО, ВК нормативно-правовых документов по организации ГИА 2020, инструкций, писем, памяток для выпускников, родителей (законных представителей), учителей, работников ППЭ | Январь-апрель | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А. руководители ОО, учителя информатики |
|  | Участие обучающихся, родителей на родсобраниях в режиме ВКС «Права и обязанности участников ГИА-11» | Декабрь 2019 Апрель 2020 | Муниципальные координаторы, руководители ОО |
|  | Участие обучающихся, родителей на родсобраниях в режиме ВКС «Права и обязанности участников ГИА-9» | Январь, апрель 2020 г | Муниципальные координаторы, руководители ОО |
|  | Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА | ежемесячно | Абдрахимов Т.Р. – методист по информатизации |
|  | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и родителей (законных представителей) | постоянно | УО, руководители ОО |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
|  | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 в 2020 году, в соответствии с требованиями федеральных, республиканских нормативных документов | В соответствии с графиком выхода федеральных, республиканских приказов и инструктивных писем | Координаторы ОГЭ, ЕГЭ |
|  | Организация работы муниципального Штаба по подготовке и проведения ГИА в 2020 году | Согласно плана | Управление образования |
|  | Утверждение персональных составов: 1.муниципальных координаторов ГИА 2.лиц ответственных за формирование РИС ГИА 3.членов ГЭК; 4.руководителей ППЭ 5. работников ППЭ | Октябрь 2019 Октябрь 2019 Декабрь 2019 Март 2020 Досрочный (Март 2020) Основной (май) Дополнительный (август) | Управление образования |
|  | Утверждение пунктов проведения и подготовка проведения: - Итогового собеседования по русскому языку; - Итогового сочинения (изложения) по литературе - ППЭ ОГЭ - ППЭ ЕГЭ - ППЭ на дому | На основании поступивших заявлений | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А. руководители ОО. |
|  | Ознакомление и направление инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Октябрь-январь 2020 | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А. руководители ОО. |
|  | Размещение на официальном сайте УО, ОО, ВК нормативно-правовых документов по организации ГИА 2020, инструкций, писем, памяток для выпускников, родителей (законных представителей), учителей, работников ППЭ | Январь-апрель | ООиДО, Достай-оол С.С., методист УО, руководители ОО, учителя информатики |
| Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) ГИА -11 | Ноябрь 2019 год | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, |
|  | Подготовка и проведение итогового собеседования ГИА-9 | Декабрь 2019 года | Серекова А.А. руководители ОО, учителя информатики, техн сопр. |
|  | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь. Определение детей-инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | До 1 февраля 2020 года, до 1 марта 2020 года | Сонай М.П. – методист-координатор по инклюзивному образованию |
|  | Прием заявлений на участие в ГИА -9: - В итоговое собеседование по русскому языку; - В ГИА-9 2020 (в досрочный, основной, дополнительный периоды) | До 1 февраля 2020 года, до 1 марта 2020 года | Серекова А.А. координатор ОГЭ, руководители ОО |
|  | Прием заявлений на участие в ГИА -11: - В итоговом сочинении (изложении); - В ГИА-11 2020 (в досрочный, основной, дополнительный периоды) | До 5 ноября 2019 года, до 1 февраля 2020 года | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, руководители ОО |
|  | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11 и ГИА -9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования, и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В соответствии графиком внесения РИС | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ |
|  | Согласование ответственного лица за получение ЭМ ГИА -11 на досрочный период | Март 2020 | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ |
|  | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | Март 2020 Май 2020 Апрель 2020 | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ. |
|  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным представителям) | 2019-2020 год, по отдельному плану | Педагоги-психологи ОО, руководители ОО |
| Контроль над подготовкой и проведением ГИА |  |  |  |
|  | Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА - Мониторинг наличия информационных стендов - Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами - Мониторинг работы муниципальной и школьных «горячих линий» | ежемесячно | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А. координатор ОГЭ.руководители ОО, руководители ОО |
|  | Осуществление контроля над ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итогового сочинения (изложения) | Согласно расписания проведения оценочных процедур | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ. руководители ОО. |
|  | Контроль над подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2019 Февраль 2020 Май 2020 | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ. |
|  | Контроль готовности ППЭ: - Проверка НПА - Проверка технического оснащения; - Проверка кадровой готовности - Проверка системы видеонаблюдения - Проверка создания условий | Марта 2020 Май 2020 Август 2020 | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ. |
|  | Контроль над ходом подготовки выпускников 9,11 (12) классов к прохождению ГИА | 2019-2020 уч год | Куржап С.Х., координатор ЕГЭ, Серекова А.А., координатор ОГЭ. |
|  | Контроль миграции выпускников | 2019-2020 | Конгар Б.С. – главный специалист |
|  | Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты ИС по русскому языку и ИС (И)) | 3 этапа итогового собеседования и сочинения (изложения) май 2020 | Конгар Б.С. – главный специалист |
| Меры повышения качества преподавания учебных предметов в 2020 году |  |  |  |
| 1 | Выезды в ОО с низкими результатами в целях проверки качества проведения уроков и оказания методической помощи | В течении 2019-2020 уч. года | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители МУМО |
| 2 | Контроль за проведением учебно-тренировочных сборов в каникулярное время | Осенние, зимние, весенние каникулы | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители МУМО |
| 3 | Практические обучающие семинары по разбору КИМ-ов по всем учебным предметам, с привлечением учителей, показавших высокие результаты на кожуунном уровне | Октябрь, ноябрь 2019 года | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители МУМО |
| 4 | Направление учителей, показавших низкие результаты по итогам ГИА-2019 на практические семинары, курсы повышения квалификации на республиканском уровне | В течении 2019-2020 уч. года | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители МУМО |
| 5 | Организация и объективное проведение ВПР, РПР, диагностических замеров | В течении 2019-2020 уч. года | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители МУМО |
| 6 | Тщательный анализ результатов РПР, ВПР, замеров, учителей, показавших низкие результаты по итогам ГИА -2019 года, с выступлением на заседаниях МУМО | В течении 2019-2020 уч. года | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители МУМО |
| 7 | Контроль за качеством проведения уроков, консультаций, элективных и факультативных курсов | В течении 2019-2020 уч. года | Заместители директоров по УВР, руководители ШМО |
| 8 | Контроль текущих оценок по предметам, выбираемым выпускниками в форме ОГЭ, ЕГЭ, оценок по контрольным работам, оценок по самостоятельным работам | В течении 2019-2020 уч. года | Заместители директоров по УВР, руководители ШМО |
| 9 | Контроль за исполнением ИОМ выпускников с выступлением на методическом совете | В течении 2019-2020 уч. год | Заместители директоров по УВР, руководители ШМО |
| 10 | Контроль за посещением семинаров учителями, показавшими низкие результаты | В течении 2019-2020 уч. год | Конгар Б.С. – главный специалист УО, руководители ОО. |