Приложение № 1

 к приказу МКУ УО
 от 16 декабря 2019 г. № 344  -д
ПАСПОРТ

  муниципального проекта «Шаг в профессию» 
по совершенствованию профориентации и организации профильного обучения в образовательных организациях Бай-Тайгинского кожууна в соответствии с требованиями ФГОС СОО

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Шаг в профессию»


	Срок начала и окончания
	01.11.2019 – 01.11.2021 г.

	Куратор муниципального проекта
	  Р.М. Донгак-  начальник Управления образования  кожууна

	Старшее должностное лицо
	  Р.М. Донгак  -начальник Управления образования  кожууна

	Руководитель муниципального проекта
	   Б.С. Конгар- главный специалист Управления образования

	Администратор муниципального проекта
	 Ч.Б. Санчап- заведующий информационно-методического центра при управления образованием

	Соисполнители
	 МБОУ  «Центр профессиональной ориентации с. Тээли».  (Дом творчества школьников.  ЦОД « Авырал»)

	Исполнители
	Средние общеобразовательные организации, ИМЦ управления образованием, муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО), школьные учебно-методические объединения (далее – ШУМО)


 2.Цель и показатели результативности  муниципального проекта
	Цель проекта
	Профессиональное самоопределение обучающихся образовательных организаций кожууна 

	Задачи
	1.  Создание муниципальной модели профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся  

2. Современная модель профессионального роста педагогических и руководящих работников школ, реализующих профильное обучение  


	№

п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Общее количество (в единицах) 
	2019 (базовое значение в %)
	Период, год

	
	
	
	
	
	2020
	2021

	2.
	Доля педагогических работников, реализующих профильное обучение, повысивших квалификацию от общего их числа  
	основной
	252 с учителями ОБЖ и ФК
	85
	100
	100

	2.1.
	Доля педагогов-- предметников от общего числа педагогов системы общего образования, реализующих программы профильного (углубленного) изучения отдельных предметов (мониторинг):

-Русский язык (литература)
-Математика

-Информатика

-Физика

-Биология

-Химия

-География

-История, право, экономика
-Иностранный язык
	Дополнительный

	
	3

15

17

16

25

31

7

10

3
	
	

	
	
	
	
	14
	
	

	2.2.
	Доля педагогических работников системы общего образования, использующих кейс-технологии по предметам профильного обучения:

-Русский язык (литература)
-Математика

-Информатика

-Физика

-Биология

-Химия

-География

-История, право, экономика
-Иностранный язык 
	основной

	       /17

/58


	3

15


	
	

	2.3.
	Доля ОО муниципальных ОО, реализующих профильное обучение (мониторинг)

Бай-Тайгинского кожууна

 МБОУ Тээлинская СОШ им В.Б. Кара-сала
 МБОУ Бай-Талская СОШ им Н.С. Конгара
 МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им Хертек А. А -Т
 МБОУ Хемчикская СОШ
 МБОУ Шуйская СОШ
 МБОУ Кара-Хольская СОШ им К.С. Шойгу.
  МКООУ Санаторная школа- интернат с. Шуй.

	основной
	6


	16


	
	

	3.
	Доля учащихся 9 классов, выбравших профильное обучение в 10 классе ОО
	основной
	
	/29
	35
	40

	3.1.
	Доля учащихся 10 класса, выбравших профильное обучение в 10 классе ОО
	основной
	
	     /43
	45 
	47

	3.2.
	Доля учащихся 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог, по предметам ОГЭ в ОО с профильным обучением:

-Русский язык

-Математика

-Литература

-Биология

-Химия

-Информатика

-Физика

-История

-Обществознание

-География

-Иностранный язык
	дополнительный
	
	96

92

95

100

99

98

100

93

95

92

90
	100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
	100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

	 4.
	Доля выпускников 11 профильных классов, продолживших образование в ОО высшего образования по профилю обучения
	основной 
	
	35
	40
	45

	4.1.
	Доля выпускников 11 профильных классов, продолживших образование в ПОО среднего образования по профилю обучения
	основной 
	
	27
	 60
	55

	4.2.


	Доля учащихся 11 профильных классов, демонстрирующих качество обученности по итогам ЕГЭ-2019, 2020, 2021 и набравших 70 и более баллов, по предметам:

-Русский язык

-Математика

-Информатика

-Физика

-Биология

-Химия

-География

-История

-Право

-Экономика

-Иностранный язык
	 основной
	
	24

10

8

2

7

7

7

26

     42
	30

15

15

10

15

15

15

30

  50
	40

25

25
15

20
20
20
35
   55

	5.
	Доля выпускников СПО, продолживших образование в образовательных организациях ВПО, по полученной специальности 
	основной
	
	
	40
	45

	6.
	Доля обучающихся общеобразовательных школ, принявших участие в профессиональных пробах в образовательных организациях СПО или на базе предприятий - социальных партнеров СПО
	дополнительный
	
	
	40
	50


3. Основные механизмы реализации республиканского проекта 
	№ п/п
	 Основные задачи и действия
	 Ожидаемые эффекты  

	3.1.
	Диагностика профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение
	Диагностика позволит проводить комплекс мероприятий по повышению профессиональных компетенций учителей с учетом профессиональных дефицитов, также ранжировать по уровням

	3.2.
	Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей средних общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение, с учетом результатов тестирования. Повышение их квалификации и профессиональных компетенций.
	Закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных организаций с учетом результатов тестирования позволит выстроить эффективную систему роста и перспектив дальнейшего профессионального развития по трем зонам. Инструментами для оценки качества работы педагога станет тестирование

	3.3.
	Разработка и реализация муниципальных проектов (программ)   повышения качества профориентационной работы и профильного обучения в общеобразовательных организациях (далее- ОО)
	Реализация проектов и программ повысит качество профориентационной работы и профильного обучения за короткий промежуток времени, позволит систематизировать профориентационную работу, в целом, в кожууне. 

Система контроля позволит своевременно выявить достижения учащихся и учителей-предметников

	3.4.
	Разработка и реализация школьных проектов (программ)   повышения качества профориентационной работы и профильного обучения 
	

	3.5.
	Проведение дистанционных занятий, обучающихся по всем проектным предметам, в том числе организация дистанционных уроков в рамках профилей обучения
	Использование дистанционных технологий позволят значительно повысить уровень образовательных результатов профильного обучения в ОО. Оборудованные кабинеты для организации дистанционных занятий по всем проектным предметам

	3.6.
	Анализ динамики результатов по итогам региональных диагностических замеров, учащихся по профильным предметам (математика (профильная), химия, физика и др.) по отдельному графику ГБУ РТ «ИОКО»
 
	Результаты анализа замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества профильного образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на муниципальном уровне для принятия соответствующих управленческих решений.

	3.7.
	Проведение и анализ итогов муниципальных диагностических замеров учащихся по «проблемным» предметам профильного обучения, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2019, 2020 
	Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества профильного обучения и проанализировать образовательные достижения учащихся на муниципальном уровне

	3.8.
	Проведение и анализ итогов школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам профильного обучения, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2019, 2020:

- в конце II четверти;

- в конце III четверти.
	Результаты школьных замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества профильного образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на школьном уровне и своевременно принять управленческие решения.

	3.9.
	Мониторинг и анализ образовательных достижений, обучающихся в профильных 10 - 11 классах по результатам диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
	Данный мониторинг позволит оказать методическую и педагогическую поддержку учащимся, выявить учителя-предметника с высокими показателями деятельности и проанализировать образовательные достижения учащихся

	3.10.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и программ сопровождения обучающихся, показавших высокие и низкие результаты образования по результатам диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (образовательный маршрут обучающегося)
	Образовательный маршрут учащегося позволит определить его персональную траекторию освоения содержания образования на избранном уровне, через осуществление различных видов подготовки к профессиональному самоопределению, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями учащегося

	3.11.
	Диагностика интересов, склонностей, способностей, профессиональной пригодности учащихся 9 классов. Выявление образовательного запроса учащихся (профнамерений).
	Создание базы данных профнамерений учащихся 9 классов ОО. Диагностика позволит проводить комплекс мероприятий по повышению качества организации профориентационной работы учащихся  8 – 9 классов для эффективной организации профильного обучения и последующего профессионального самоопределения выпускников в ОО.

	3.12.
	Диагностика и анализ эффективности профильного обучения в ОО в сравнении показателей выбора предметов профиля и ГИА, также поступления в ВПО и СПО по профилю обучения.
	Диагностика позволит проводить комплекс мероприятий по повышению профессиональных компетенций руководителей ОО по организации профильного обучения, повысить мотивацию учащихся к получению качественного профильного обучения в старшей ступени ОО. 

	3.13.
	Мониторинг и анализ эффективности организации работы с федеральными сайтами, порталами в рамках профильного обучения в 10 – 11 классах для профессионального самоопределения обучающихся.
	Использование федеральных сайтов, порталов по профильному обучению дает эффективные результаты качества обучения на примере реализации проекта «Эффективный учитель - успешный ученик»

	3.14.
	Мониторинг и анализ эффективности системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся ОО РТ
	 Создание базы лучших проектов муниципальных систем профориентации и профессионального самоопределения обучающихся. Информационное освещение ключевых событий по профессиональной ориентации организаций на официальных сайтах общеобразовательных организаций и ГБОУ ДО РЦРДО.


4. Ключевые риски и возможности
	№
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

	
	Риски

	1
	Неразвитость нормативной базы в ОО и ее фрагментарность 


	Создание нормативно-правовой базы по всем основным направлениям проекта. Формирование кратко- и среднесрочных межведомственных и внутриведомственных партнерских соглашений. 

	2
	Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие профильного обучения, системную организацию профориентационной работы
	Создание скоординированного механизма представления информации о реализации проекта. 

Реализация постоянного мониторинга по оценке эффективности реализации проекта.

	3
	Недостаточная активность образовательных организаций при внедрении современных образовательных технологий, реализующих профильное обучение, обеспечивающих системную организацию профориентационной работы 
	Поддержка органов исполнительной власти, проявляющая в осуществлении координации совершаемых усилий.

Проведение разъяснительной работы, информирование, повышение квалификации

	4
	Недостаточный опыт работы учителей по использованию современных технологий, ориентированность некоторых педагогов на традиционные формы организации деятельности, неприятие отдельными субъектами идеи инноваций 
	Система повышения квалификации и переподготовки работников общего и дополнительного образования детей.

Тиражирование лучших практик других регионов по реализации современных образовательных технологий 

	6
	При реализации модели сетевого взаимодействия могут возникнуть трудности при составлении расписания, проведении контроля посещаемостью занятий
	Кураторство учебно-методических кабинетов и районных школ, региональных и муниципальных  методических объединений

	Возможности

	1
	Профессиональный рост педагогических работников школ, реализующих профильное обучение  
	Овладение современными технологиями обучения и воспитания

	2
	Обновление содержания управления образованием
	Внедрение эффективной практики управления, совершенствование системы стимулирования по результатам работы

	3
	Совершенствование содержания и организации образования в сетевой форме


	Внедрение эффективной модели обучения в условиях интеграции общего, дополнительного и профессионального образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций, направленная на расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом и вовлечении их в реализацию общеразвивающих программ, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия в рамках реализации профильного обучения, системной организации профориентационной работы обучающихся 


5. Реестр рисков проекта
	№
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1
	Неразвитость нормативной базы ОО и ее фрагментарность 


	Снижение эффективности проектных действий и, в конечном счете, не достижение заявленных показателей


	Создание нормативно-правовой базы по всем основным направлениям проекта. Формирование кратко- и среднесрочных межведомственных и внутриведомственных партнерских соглашений.
	Высокая
	Высокая

	2
	Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие профильного образования в условиях реализации ФГОС СОО, национального проекта «Образование»

	Формализация результатов, снижение эффективности проектных действий и, в конечном счете, не достижение заявленных показателей


	Создание скоординированного механизма представления информации о реализации проекта. 

 Реализация постоянного мониторинга по оценке эффективности реализации проекта.
	Высокая
	Высокая

	3
	Недостаточная активность образовательных организаций при внедрении современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС СОО 
	Сопротивление педагогических работников, снижение мотивации
	Поддержка органов исполнительной власти, проявляющая в осуществлении координации совершаемых усилий. Проведение разъяснительной работы, информирование, повышение квалификации
	Средняя
	Средняя

	4
	Недостаточный опыт работы учителей по использованию современных технологий в условиях реализации ФГОС СОО, ориентированность некоторых педагогов на традиционные формы организации деятельности, неприятие отдельными субъектами идеи инноваций 
	Сопротивление педагогических работников, снижение мотивации
	Система повышения квалификации и переподготовки работников общего и дополнительного образования детей.

Тиражирование лучших практик других регионов по реализации современных образовательных технологий 
	Средняя
	Средняя

	5
	При реализации модели сетевого взаимодействия могут возникнуть трудности при составлении расписания, проведении контроля за посещаемостью занятий
	Недостижение плановых показателей проекта
	Кураторство учебно-методических кабинетов и районных школ,  районных методических объединений региональными учебно– методическими объединениями педагогов и руководителей ОО.
	Высокая
	Средняя


6. Реестр возможностей проекта
	№
	Наименование возможности
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1
	Профессиональный рост педагогических и руководящих работников школ, реализующих профильное обучение  
	Достижение плановых показателей повышения качества образования
	Овладение современными технологиями обучения и воспитания
	Высокая
	Высокая

	2
	Обновление содержания управления образованием в условиях реализации ФГОС СОО, национального проекта «Образование»
	Повышение качества управленческой деятельности  
	Внедрение эффективной практики управления, совершенствование системы стимулирования по результатам работы
	Высокая
	Высокая

	3
	Совершенствование содержания и организации образования в школах, реализующих профильное обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	Внедрение эффективной модели организации образовательной деятельности в школах, реализующих профильное обучение
	Внедрение эффективной модели обучения в условиях реализации ФГОС СОО
	Высокая
	Высокая


7. Описание муниципального проекта
 Муниципальный проект «Шаг в профессию» (далее – проект) направлен на:

· создание условий для организации новых моделей профильного обучения, системной профориентационной работы обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО, национального проекта «Образование»;
·  разработку механизмов взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней по повышению качества образовательных результатов обучающихся; совершенствование организационных структур, осуществляющих функции методического, экспертно-консультационного сопровождения проектов и программ реализации новых моделей профильного обучения, системной организации профориентационной работы, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся в ОО, что поможет:

·  создать в кожууне современную муниципальную  модель образования для детей, которая будет предусматривать также развитие механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций, организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций при реализации основных и дополнительных общеразвивающих образовательных программ в рамках реализации профильного обучения в ОО в  соответствии с требованиями ФГОС СОО и национального проекта «Образование»; 
· создать в системе образования механизмов непрерывного развития для детей, профессионального мастерства и уровней компетенций педагогов, руководителей ОО и других участников системы, в том числе родителей (законных представителей); 
· внедрение инновационных образовательных технологий и методик, обеспечивающих возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся для их эффективного профессионального самоопределения и выявление лучшей практики в ОО кожууна. 

Социально-экономическими эффектами реализации проекта являются: 
· обновление содержания образования и совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыночной экономики; 
· повышение качества образовательных результатов (достижений) учащихся в ОО, реализующих профильное обучение для профессионального самоопределения и продолжения образования в организациях высшего и среднего профессионального образования на 100%;
· расширение спектра реализации образовательных программ в сетевой форме различных направленностей и уровней на основе современных педагогических и информационных технологий в рамках реализации профильного обучения, системной организации профориентационной работы обучающихся.

В рамках проекта также будут достигнуты следующие результаты:
1. будет обеспечено развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов, руководителей ОО и других участников проекта на 100%;
2. увеличится показатель продолжения образования в организациях высшего и среднего профессионального образования выпускников 11 класса по профилю обучения на 100 %, в т. ч. в СПО до 55 %, ВПО до 45 %;
3.  каждому обучающемуся профильного обучения будут предоставлены возможности подготовки к ГИА по индивидуальному плану, предусматривающему необходимый набор учебных дисциплин для продолжения образования;
4. включение на 100 % педагогических и руководящих кадров в современные формы открытого образования, а также привлечение представителей профессиональных сообществ к реализации образовательных программ в сетевой форме в условиях реализации профильного обучения, системной организации профориентационной работы обучающихся. 

	Связь с государственными программами и проектами Российской Федерации
	Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 (с изменениями). 
Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)



	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 632 «Об утверждении Государственной программы РТ «Развитие образования и науки на 2014 – 2025 годы» с изменениями и дополнениями.
 Губернаторский проект «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" на 2014 - 2020 годы (утвержден Распоряжением Правительства Республики Тыва от 03.06.2014г. № 209-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) Республики Тыва по реализации губернаторского проекта"В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" на 2014 - 2020 годы»).

	Формальные основания для инициации
	 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования /Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002
№ 2783/; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;



8. Финансовые инструменты реализации республиканского проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2020 г
	2021 г.
	

	
	
	БРТ.
	БМО
	БРТ
	БМО
	

	8.1
	  Повышение квалификации учителей (курсы, семинары, стажировки), руководителей ОО, реализующих программы профильного обучения
	300
	
	300
	
	

	8.2
	Проведение организационно-методических мероприятий (научно-практические конференции, форумы, круглые столы, конкурсы и т.д.) по профильному обучению 
	
	
	
	
	

	8.3.
	Укрепление материально-технического обеспечения ОО профильного обучения

	8.3.1.
	Закупка УМК профильного обучения и для организации профориентационной работы (в том числе интерактивных)
	
	
	
	
	

	8.3.2
	Закупка учебного и лабораторного оборудования для ОО
	
	
	
	
	

	8.3.3
	Закупка комплектов компьютерного учебного оборудования
	
	
	
	
	

	8.3.4.
	 Издание кейсов профильного обучения   на основе лучшей практики педагогов и руководителей ОО кожууна.
	
	
	
	
	

	 
	Всего по проекту:
	
	
	
	
	


9. Участники муниципального проекта
	№
	Роль в  муниципальном проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (%)

	1
	Руководитель  муниципального проекта    
	Б.С. Конгар
	 Главный специалист.
	Р.М. Донгак.
	100

	2
	Администратор муниципального проекта
	Ч.Б. Санчап.
	 Заведующий информационно-методического центра 
	Р.М. Донгак.
	100

	1.Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	1
	Администратор муниципального проекта
	 Ч.Б. Санчап.
	Заведующий информационно-методического центра
	Р.М. Донгак.
	100

	2
	Соисполнитель проекта
	М.И. Баавыл.
	Директор  «Центр профессиональной ориентации с. Тээли.»   
	Р.М. Донгак.
	100

	2. Доля учащихся 9 классов, выбравших профильное обучение в 10 классе ОО, от общего количества выпускников 9 кл. текущего года

	1
	Администратор  муниципального проекта
	Ч.Б. Санчап.
	Заведующий информационно-методического центра
	Р.М. Донгак.
	100

	2
	Соисполнитель проекта
	М.И. Баавыл
	 Директор муниципального центра профориентационной работы
	Р.М. Донгак.

	100

	3. Доля учащихся 11 профильных классов, продолживших образование в ОО высшего образования по профилю обучения

	1
	Администратор муниципального  проекта
	Ч.Б. Санчап.
	Заведующий информационно-методического центра
	 Р.М. Донгак
	100

	2
	Соисполнитель проекта
	 М.И. Баавыл
	Директор муниципального центра профориентационной работы 
	Р.М. Донгак
	100

	3
	Соисполнитель проекта
	
	
	
	100

	4. Доля педагогических работников системы среднего общего образования, использующих кейс-технологии по предметам профильного обучения, от общего числа педагогических работников системы среднего общего образования

	
	Администратор муниципального    проекта
	 Ч.Б. Санчап.
	
	Р.М. Донгак
	100

	5. Доля обучающихся средней школы, демонстрирующих качество обученности по итогам Всероссийских проверочных работ по предметам профильного обучения

	1
	Администратор муниципального    проекта
	Ч.Б,Санчап
	Заведующий информационно-методического центра
	Р.М. Донгак
	100

	2
	Соисполнитель проекта
	 С.Х. Куржап
	 Методист  по ГИА
	Р.М. Донгак
	100

	
	Соисполнитель проекта
	Серекова А.А.
	 Методист по ОГЭ
	Р.М. Донгак
	100

	6. Доля учащихся 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог, по предметам ОГЭ

	1
	Администратор муниципального проекта
	Ч.Б. Санчап.
	Заведующий информационно-методического центра
	Р.М. Донгак
	100

	2
	Соисполнитель проекта
	  С.Х.Куржап 
	Методист  по ГИА
	Р.М. Донгак
	100

	7. Доля учащихся 11 классов, демонстрирующих качество обученности по итогам ЕГЭ и набравших 70 и более баллов, по предметам

	1
	Администратор муниципального проекта
	 Ч.Б. Санчап
	Заведующий информационно-методического центра
	Р.М. Донгак
	100

	2
	Соисполнитель проекта
	 Куржап С.Х.
	методист
	Р.М. Донгак
	100


10. Методика расчета показателей приоритетного проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию от общего числа педагогов системы среднего общего образования, в %

	1.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников средней школы (S),

Число педагогов профильного обучения, повысивших квалификацию (А)

Доля педагогов профильного обучения, повысивших квалификацию (Х)
	Приказ о выдаче документов о повышении квалификации
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	2. Доля педагогов от общего числа педагогов системы среднего общего образования (профильного обучения), с низкими результатами и находящихся в группе «риск», в %

	2.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников средней школы (S),

Число педагогов профильного обучения, с низкими результатами (А)

Доля педагогов профильного обучения с низкими результатами (Х)
	Приказ о выдаче документов о повышении квалификации
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	3. Доля педагогических работников системы среднего общего образования, использующих кейс-технологии по предметам профильного обучения, в %

	3.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников профильного обучения (S),

Число педагогов профильного обучения, использующих кейс-технологии (А)

Доля педагогов профильного обучения, использующих кейс-технологии (Х)
	Отчеты ОО
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	5. Доля учащихся 11профильных классов, демонстрирующих качество обученности по итогам ЕГЭ и набравших 70 и более баллов по итогам ЕГЭ, в%

	5.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 11 классов профильного обучения (S),

Число учащихся 11 классов профильного обучения, набравших 70 и более баллов (А),

Доля учащихся 11 классов, набравших высокие баллы (Х)
	Итоги ЕГЭ
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	6
	Мониторинг эффективности системы профориентации

	6.1.
	 Региональные показатели (2 наличие соответствующих обоснованной системе, 1 - не соответствующих системе, 0 - нет):


	Наличие обоснованной системы профориентации, включающей:
	Итоги мониторинга, рейтинг МО
	ГБОУ ДО РЦРДО
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	6.2.
	
	учет специфики ОО  
	
	
	
	
	

	6.3.
	
	учет потребностей региона
	
	
	
	
	

	6.4.
	
	развитие связей с предприятиями и учреждениями
	
	
	
	
	

	6.5.
	
	развитие взаимодействия системы общего образования и системы СПО
	
	
	
	
	

	6.6
	
	Наличие муниципальных показателей (2 - соответствующих обоснованной системе, 1 - не соответствующих системе, 0 - нет):
	
	
	
	
	

	6.7.
	
	по организации работы с учреждениями и предприятиями
	
	
	
	
	

	6.8
	
	по взаимодействию с СПО
	
	
	
	
	

	6.9.
	
	по мониторингу потребностей рынка труда региона
	
	
	
	
	

	6.10.
	
	по мониторингу предпочтений, обучающихся в области профориентации
	
	
	
	
	

	6.11.
	
	Наличие показателей с негативными последствиями
	
	
	
	
	

	6.12.
	
	Наличие результатов мониторинга показателей
	
	
	
	
	

	6.13.
	
	Проведение анализа результатов мониторинга
	
	
	
	
	

	6.14.
	
	Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего)
	
	
	
	
	

	6.15.
	
	Наличие управленческих решений по результатам анализа
	
	
	
	
	

	6.15.
	
	Наличие отдельных мероприятий по направлению
	
	
	
	
	

	7. Доля учащихся 9 классов, выбравших профильное обучение в 10 классе ОО, от общего количества выпускников 9 кл. прошлого года

	7.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 9 классов (S),

Число учащихся 9 классов, продолживших обучение в профильном 10 классе (А),

Доля учащихся, выбравших профильное обучение (Х)
	Итоги анализа профнамерений
	ГБОУ ДО РЦРДО
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	8.Доля учащихся 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог ОГЭ, в%

	8.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 9 классов (S),

Число учащихся 9 классов, преодолевших минимальный порог (А),

Доля учащихся 9 классов, преодолевших минимальный порог (Х)
	Итоги ОГЭ
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	9. Доля учащихся в профильных 10 классах в разрезе профилей обучения

	9.1. 
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 9 классов, выбравших профильное обучение (S),

Число учащихся 9 классов, выбравших конкретный профиль обучения (А),

Доля учащихся 9 классов, выбравших конкретный профиль обучения (Х):
	Мониторинг
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	
	
	гуманитарный
	
	
	
	
	

	
	
	технологический
	
	
	
	
	

	
	
	естественнонаучный
	
	
	
	
	

	
	
	социально- экономический
	
	
	
	
	

	
	
	Универсальный, с профильным (углубленным) изучением отдельных предметов
	
	
	
	
	

	10. Доля учащихся 11профильных классов, продолживших образование в ОО высшего образования по профилю, в %

	10.1.
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся профильного обучения - 11 классов (S),

Число учащихся профильного обучения 11 классов, продолживших обучение в ВУЗах по профилю обучения (А),

Доля учащихся профильного обучения 11 классов, продолживших обучение в ВУЗах по профилю обучения (Х)
	Итоги анализа трудоустройства
	ГБОУ ДО РЦРДО 
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	11. Доля учащихся 10 класса, выбравших профильное обучение в 10 классе ОО

	11.1
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся - 10 классов (S),

Число учащихся 10 классов, продолживших профильное обучение в ОО (А),

Доля учащихся профильного обучения 10 классов, продолживших обучение в ОО (Х)
	Итоги анализа трудоустройства
	ГБОУ ДО РЦРДО 
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	 

	12. Доля учащихся 11 профильных классов, продолживших образование в ПОО среднего образования по профилю, в%

	 12.1
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся профильного обучения - 11 классов (S),

Число учащихся профильного обучения 11 классов, продолживших обучение в СПО по профилю обучения (А),

Доля учащихся профильного обучения 11 классов, продолживших обучение в СПО по профилю обучения (Х)
	Итоги анализа трудоустройства
	ГБОУ ДО РЦРДО 
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	10.1.


11. Этапы и контрольные точки
	№
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Сроки

	
	Оценка эффективности управления образовательной организацией
	
	

	1
	Общие организационные мероприятия
	контрольная точка
	 12.2019

	1.1
	Координация деятельности проектной команды в этапе инициации проекта
	контрольная точка
	 11.2019

	1.2
	Разработка и принятие нормативной правовой базы для реализации мероприятий муниципального проекта  

	контрольная точка
	 11.2019

	1.3
	Информационное сопровождение мероприятий проекта. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта
	контрольная точка
	 11.2021

	2.
	Диагностика профессиональных компетенций учителей, руководителей ОО, реализующих программы профильного (углубленного) изучения отдельных предметов в рамках профиля и их распределение по результатам диагностики
	контрольная точка
	15.12.2019

	2.1
	Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных учреждений с учетом результатов тестирования
	контрольная точка
	15.12.2019

	2.2
	Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций   руководителей, педагогов (очные, дистанционные, самообразование, входное и выходное тестирование - ноябрь, апрель), направление на стажировку по конкурсному отбору в рамках курсовых мероприятий, рекомендации руководителю МУМО
	контрольная точка
	05.2021

	3.
	Внедрение и использование современных технологий обучения и воспитания, в т. ч. кейс-технологий
	контрольная точка
	25.05.2020 

25.05.2021

	3.1
	Применение кейсов учебно-методических объединений по предметным циклам общего среднего образования по профилям обучения
	контрольная точка
	 01.05.2020

	3.2
	Формирование банка данных лучших практик по результатам отчетов ОО, реализующих профильное обучение  
	контрольная точка
	04.2020

04.2021

	4.
	Повышение качества профильного обучения
	контрольная точка
	01.11.2020 

01.11.2021

	4.1
	Разработка и реализация муниципальных проектов (программ) повышения качества профориентационной работы и профильного обучения в ОО
	контрольная точка
	11.2019

	4.2
	Разработка и реализация школьных проектов (программ) и повышения качества профориентационной работы и профильного обучения
	контрольная точка
	12.2019

	 4.3
	Разработка и реализация индивидуальных учебных маршрутов (траекторий), программ профильного обучения обучающихся, имеющих высокие и низкие результаты по результатам региональных и муниципальных диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (образовательный маршрут обучающегося)
	контрольная точка
	04.2020

04.2021

	4.4
	Проведение муниципальных диагностических замеров учащихся по «проблемным» предметам профильного обучения, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2019, 2020 и их анализ
	контрольная точка
	Сроки согласно плану-графику муниципального проекта

	4.5
	Проведение школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2019, 2020 и их анализ:

- в конце II четверти;

- в конце III четверти.
	контрольная точка
	12.2019

03.2020

12.2020

03.2021

	4.6.
	Обеспечение дифференциации содержания обучения в соответствии с интересами учащихся и постепенный переход на обучение по ИОМ;


	контрольная точка
	01.05.2021

	4.7.
	Мониторинг и анализ образовательных достижений, обучающихся по результатам региональных и муниципальных диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, обеспечение более глубокого изучения учащимися профильных предметов в результате введения соответствующих образовательных программ;
	контрольная точка
	05.2020

05.2021

	4.8
	Проведение дистанционных занятий обучающимся по всем проектным предметам, в том числе организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ по предметам профильного обучения
	контрольная точка
	05.2020

05.2021

	4.9.
	Эффективная организация работы с федеральными сайтами и порталами в рамках организации профильного обучения
	контрольная точка
	03.2020

03.2021

	5.
	Мониторинг и анализ итогов организации профориентационной работы и профильного обучения.
	контрольная точка
	03.2020

03.2021

	5.1.
	Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями    ФГОС СОО
	контрольная точка
	01.04.2020

	5.2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей рост профессионального мастерства педагогов и руководителей ОО в   системной организации профориентации, профильного обучения.
	контрольная точка
	01.12.2019

01.06.2020

	5.3.
	Диагностика и анализ уровня предметной компетентности учителей  
	контрольная точка
	11.2019
10.2020

 

	5.4.
	Диагностика и анализ интересов, склонностей, способностей, профессиональной пригодности учащихся 9 классов. Выявление образовательного запроса учащихся (профнамерений) для последующего определения возможных направлений профессионального   самоопределения
	контрольная точка
	11.2019
03.2020

10.2020

03.2021

10.2021



	5.5.
	Мониторинг и анализ эффективности системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся ОО РТ в условиях реализации национального проекта «Образование»
	контрольная точка
	04.2020

04.2021


Приложение №1

к паспорту республиканского проекта

«Шаг в профессию»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации республиканского проекта «Шаг в профессию» по совершенствованию профориентации и
 организации профильного обучения в ОО РТ в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок 
реализации
	Вид документа и (или) результат


	Ответственный

исполнитель
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Общие организационные мероприятия
	01.11.2019
	01.12.2019
	Приказы

План-график


	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО, МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.1.
	Координация деятельности проектной команды в этапе инициации проекта
	 01.11.2019
	 01.12.2019
	Приказы Инструктивные письма
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБУ РТ «ИОКО»
	Министерство образования и науки Республики Тыва 

	1.2.
	Разработка и принятие нормативной правовой базы для реализации мероприятий республиканского проекта «Шаг в профессию»:
а) Создание Межведомственного координационного совета по профессиональной ориентации и занятости населения, в т.ч. обучающихся образовательных организаций 

б) Разработка, согласование и утверждение Положения о Межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации и занятости населения, в т.ч. обучающихся образовательных организаций 

в) Разработка, согласование и утверждение модели межотраслевого сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и занятости населения, в т.ч. обучающихся образовательных организаций 

г) Разработка, согласование и утверждение Комплекса межведомственных мер по проведению профессиональной ориентации и занятости населения, в т.ч. обучающихся образовательных организаций на период до 2021 года.

	 01.11.2019
	25.11.2019
	Приказы  
Нормативно-правовые акты
Инструктивные письма
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
	Министерство образования и науки Республики Тыва 

	1.3.
	Информационное сопровождение мероприятий проекта. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 
	 01.11.2019
	 01.11.2021
	  План – график муниципального проекта
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», РУМО, МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	2.
	Диагностика и анализ профессиональных компетенций руководителей ОО, учителей, реализующих программы профильного (углубленного) изучения отдельных предметов в рамках профиля и их распределение по результатам диагностики
	11.2019
	15.12.2019
	Приказы

Положение
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва 

	2.1.
	Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций руководителей ОО, учителей профильного обучения общеобразовательных учреждений с учетом результатов тестирования
	11.2019
	25.12.2019
	Приказ

Инструктивные письма
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва 

	2.2.
	Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций   руководителей, педагогов  (очные, дистанционные, самообразование, входное и выходное тестирование - ноябрь, апрель), направление на стажировку по конкурсному отбору в рамках курсовых мероприятий, рекомендации руководителю МУМО
	11.2019

04.2020

11.2020

04.2021
	05.2021
	Программы повышения уровня профессиональной компетенции
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», муниципальные органы управления образованием, МУМО, РУМ, Предметные кафедры ТувГУ (по согласованию),   
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	3.
	Внедрение и использование современных технологий, в т.ч. кейс-технологий 
	 01.11.2019

01.11.2020
	01.05.2020 

01.05.2021
	Приказы

Электронные кейс-технологии
	РУМО, МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО

	3.1.
	Применение кейсов учебно-методических объединений по предметным циклам общего среднего образования по профилям обучения
	 01.11.2019
	 01.05.2020
	Приказы

Электронные кейс-технологии
	РУМО, МУМО, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО

	3.2.
	Формирование банка данных лучших практик по результатам отчетов ОО, реализующих профильное обучение  
	03.2020

03.2021
	04.2020

04.2021
	Размещение видеоуроков на портале “Онлайн-образование”
	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования», муниципальные органы управления образованием, РУМО, МУМО, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва 

	4.
	Повышение качества профильного   обучения
	 01.11.2019
	01.11.2020 

01.11.2021
	Приказы Инструктивные письма
	муниципальные органы управления образованием, МУМО, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

	4.1.
	Разработка и реализация муниципальных проектов (программ) повышения качества профориентационной работы, профильного обучения ОО
	11.2019
	11.2019

05.2021
	Приказы Инструктивные письма
	муниципальные органы управления образованием, МУМО, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

	4.2.
	Разработка и реализация школьных проектов (программ) повышения качества профориентационной работы, профильного обучения в ОО
	11.2019
	12.2019
	Приказы Инструктивные письма
	МУМО, общеобразовательные организации
	Муниципальные органы управления образованием

	4.3.
	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по программам профильного обучения обучающихся, имеющих высокие и низкие результаты по результатам региональных и муниципальных диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (образовательный маршрут обучающегося)
	11.2019
10.2020


	04.2020

04.2021
	Приказы Инструктивные письма
	муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

	4.4.
	Организация и проведение    Региональными предметными методическими объединениями профильных смен для обучающихся профильных 10 классов в каникулярное время 
	Ежегодно

(ноябрь, январь, март) 
	Ежегодно

(ноябрь, январь, март)
	Приказ, план - график проведения каникулярных учебно-тренировочных сборов «Профильная школа»
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», предметные РУМО, МУМО, Предметные кафедры ТувГУ (по согласованию),   муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	4.5.
	Проведение муниципальных диагностических замеров учащихся по «проблемным» предметам профильного обучения, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2019, 2020, 2021 и их анализ
	Сроки согласно плану-графику муниципального проекта
	Сроки согласно плану-графику муниципального проекта
	План-график муниципального проекта
	Муниципальные органы управления образованием, МУМО, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

	4.6.
	Проведение школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2019, 2020,2021 и их анализ:

- в конце II четверти;

- в конце III четверти.
	12.2019

03.2020

12.2020

03.2021
	12.2019

03.2020

12.2020

03.2021
	План-график школьного проекта
	Образовательные организации, ШМО
	Муниципальный орган управления образованием

	4.7.
	Мониторинг и анализ итогов образовательных достижений, обучающихся по результатам региональных и муниципальных диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, обеспечение более глубокого изучения учащимися профильных предметов в результате введения соответствующих образовательных программ и ИОМ;


	11.2019

11.2020
	05.2020

05.2021
	Инструктивные письма 

Приказ

Мониторинг


	  ГБУ РТ «ИОКО», муниципальные органы управления образованием
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	4.8.
	Эффективная организация работы с федеральными сайтами, порталами в рамках организации профориентационной работы и профильного обучения
	11.2019
10.2020
	03.2020

03.2021
	Календарный план Журнал фиксации (учета)
	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

	4.9.
	Создание сети ресурсных   общеобразовательных организаций и ПОО СПО для эффективного   повышения качества профориентационной работы, профильного обучения в Республике Тыва


	12.2019 г.
	01.2020 г
	Приказы Инструктивные письма
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», РУМО,    муниципальные органы управления образованием, ПОО СПО, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 

	5.
	Мониторинг и анализ итогов организации профориентационной работы и профильного обучения.
	09.2020
	03.2020

03.2021
	План-график муниципального проекта
	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 

	5.1.
	Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями       ФГОС СОО.
	01.02.2020
	01.04.2020
	План-график муниципального проекта
	Муниципальные органы управления образованием, МУМО, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

	5.2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей   системную организацию профориентации,  реализацию в ОО   профильного обучения 
	01.11.2019
	01.11.2019

01.11.2020
	План-график муниципального проекта
	Муниципальные органы управления образованием, МУМО, общеобразовательные организации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 

	5.3.
	Диагностика и анализ уровня предметной компетентности учителей  
	09.2019
	11.2019
10.2020

 
	План-график школьного проекта
	Образовательные организации, ШМО
	Муниципальный орган управления образованием

	5.4.
	Диагностика интересов, склонностей, способностей, профессиональной пригодности учащихся 9 классов. Выявление образовательного запроса учащихся (профнамерений) и их анализ для определения возможных траекторий профессионального самоопределения.
	11.2019
10.2020

10.2021
	03.2020

03.2021
	План-график школьного проекта
	Муниципальный орган управления образованием, Образовательные организации, ШМО
	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 

	5.5.
	Мониторинг и анализ эффективности системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся ОО РТ в условиях реализации национального проекта «Образование»
	03.2020
03.2021
	04.2020
04.2021
	План-график муниципального проекта
	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», Муниципальные органы управления образованием, МУМО, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	5.6.
	Организация и проведение «дней открытых дверей», профессиональных проб для абитуриентов профессиональными образовательными организациями СПО, ВПО, расположенными на территории РТ (обучающиеся 8, 9 – 11 классов ОО)
	Сроки согласно плану-графику
	Сроки согласно плану-графику
	План-график ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 
	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», профессиональные образовательные организации СПО, Предметные кафедры ТувГУ (по согласованию), Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	5.7.
	 Участие в муниципальном родительском собрании «Региональная карта профессий и изменения, происходящие в профессиональном образовании Республики Тыва» 
	Ежегодно

ноябрь
	Ежегодно

ноябрь
	План ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 
	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», профессиональные образовательные организации СПО, Предметные кафедры ТувГУ (по согласованию), Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	5.8.
	Проведение республиканского конкурса профориентационных проектов (программ), направленных на комплексное развитие профориентационной работы в ОО, ПОО СПО.
	Ежегодно

март
	Ежегодно

март
	План ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» 
	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», профессиональные образовательные организации СПО,   Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации
	Министерство образования и науки Республики Тыва


3

