«Дорожная  карта»  подготовки  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  2020 – 2021  учебный  год  в   Бай-Тайгинском  кожууне.

| № н\п | Мероприятия |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры но повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам |  |  |  | ноябрь 2020 г. январь 2021 г. |  |  |  |  |  | Гл.специалист Управление образования Конгар Б.С. |  |  |  |
| 2 | Семинары муниципальных учебно-методических объединений (далее - МУМО) по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2021. |  |  |  | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Зав ИМЦ Санчап Ч.Б. Координатор ГИА Куржап С.Х. |  |  |  |
| 3 | Работа с образовательными организациями (далее - ОО) с аномально низкими результатами ГИА 2020 по предметам |  |  |  | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Школьные координаторы ГИА |  |  |  |
| 4 | 4.1. Проведение идентификации группы школ с низкими результатами ГИА 2020 по предметам |  |  |  | сентябрь - октябрь 2020 г. |  |  |  |  |  | Школьные координаторы ГИА |  |  |  |
|  |  | 5.2. Реализация регионального ведомственного проекта, направленного на повышение качества образования |  |  |  | 2020-2021 учебный год |  |  |  |  |  | Школьные координаторы ГИА |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведение профориентационной работы с выпускниками 2020 года |  |  |  | по отдельному плану |  |  |  |  |  | Школьные координаторы ГИА |  |  |  |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка приказов МКУ УО, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с выходом федеральных и региональных приказов и инструктивных писем |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация работы Муниципального штаба по подготовке и проведению ГИА в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  | согласно утвержденного плана |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. |  |  |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение ГИА 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА 2021 (разработка проекта) |  |  |  |  |  | октябрь 2020 г. |  |  |  | Сенги М.С. – экономист МКУ УО Куржап С.Х. Серекова А.А. |  |  |  |
|  |  |  | 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ |  |  |  | Январь 2021 года Февраль март |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях |  |  |  | в соответствии с графиком проведения Рособрнадзора |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и ГИА-9 |  |  |  | итоговое собеседование - декабрь 2020 г. ГИА - апрель 2021 г. |  |  |  |  | МКУ УО |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Сбор информации от школ об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  | до 1 февраля 2021 г. до 1 марта 2021 г. |  |  |  |  | Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Организационные мероприятия по подготовке к ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прием заявлений на участие в ГИА-9: - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА -9 в 2020 (в досрочный, основной и дополнительный периоды). |  |  |  | до 1 февраля 2021 г. до 1 марта 2021 г. |  |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
|  |  |  |  | Прием заявлений на участие в ГИА -11: - в итоговом сочинении (изложении); - в ГИА-11 в 2020 (досрочный, основной, дополнительный периоды). |  |  |  | до 18 ноября - г. до 1 февраля - г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещением РФ и Рособрнадзором |  |  |  | основной период (май-июнь) |  |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 из числа выпускников текущего года, лиц, не прошедших в предыдущие годы, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), детей — инвалидов и инвалидов |  |  |  | октябрь 2020 г. |  |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных результатах ГИА |  |  |  | в соответствии с графиком обработки материалов |  |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |
| 6. Мероприятии по информационному сопровождению ГИА 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Участие в акции: «Я -выпускник, а это значит...»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для победы»; «Сдаем ЕГЭ вместе»; «Урок министра» |  |  | октябрь 2020 г. март 2021 г. апрель 2021 г. апрель 2021 г. май 2021 г. |  |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Подготовка информации на информационные сайты и стенды для выпускников и их родителей (законных представителей) |  |  | постоянно |  |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 7. Тренировочные мероприятия (апробации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, 11 (12) классах |  |  |  |  | согласно утвержденного плана |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 2 |  | Федеральный тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки по сети «Интернет» с участием обучающихся |  |  |  |  | ноябрь 2020 г. |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 3 |  | Участие в региональной апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - русский язык; - информатика; - физика; - иностранные языки; - химия. |  |  |  |  | март 2021 г. |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 4 |  | Участие в региональных мониторингах по оценке качества образования |  |  |  |  | согласно утвержденного плана |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 5 |  | Участие в Федеральных мониторингах по оценке качества образования |  |  |  |  | согласно утвержденного плана Рособрнадзора |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 6 |  | Федеральные апробации в 11 (12) классах (октябрь 2020 г - май 2021 г) |  |  |  |  | в соответствии с графиком выхода |  |  |  |  | Куржап С.Х. Школьные координаторы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральных приказов и инструктивных писем |  |  |  |  | Куржап С.Х. Школьные координаторы |  |  |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами - мониторинг работы муниципальных и школьных «горячих линий» |  |  |  | 1 раз в квартал |  |  |  |  | Абдрахимов Т.Р. Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  | согласно расписания проведения оценочных процедур |  |  |  |  | Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Контроль над подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения) |  |  |  | декабрь 2020 г. февраль 2021 г. май 2021 г. |  |  |  |  | Куржап С.Х. Серен-Чимит А.О. |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Контроль готовности ППЭ ГИА-11, ППЭ ГИА-9: - Проверка нормативных документов; - Проверка технического оснащения; - Проверка кадровой готовности; - Проверка системы видеонаблюдения; - Мониторинг создания условий на ППЭ (аудиторный фонд, коридоры, санитарные комнаты). |  |  |  | март 2021 г. май 2021 г. |  |  |  |  | Аблрахимов Т.Р. Куржап С.Х. Серекова А.А. Школьные координаторы |  |  |  |