| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе: | основной | 85,00 | 1.01.2018 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 |
| 2. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0,00 | 1.01.2018 | 0 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| ## № п/п | ## Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 750 обучающихся Бай-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию на 30.12.2019-550 чел на 30.12.2020-600 чел на 30.12.2021-650 чел на 30.12.2022-700 чел на 30.12.2023-750 чел на 30.12.2024-750 чел | 31.12.2024 | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 750 детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. |
| ## 2. | Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». на 30.12.2019 – 200 чел на 30.12.2020 – 220 чел на 30.12.2021 – 240 чел на 30.12.2022 – 260 чел на 30.12.2023 – 280 чел на 30.12.2024 - 300 чел | 31.12.2024 | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| ## 3 | ## Создан муниципальный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 0% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 31.12.2024 | ## К 2024г. будет создан один муниципальный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". |
| ## 4 | На основе лучших практик республики сформирована целевая модель муниципальной системы дополнительного образования. | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, в том числе за счет софинансирования из регионального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики республики и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. |
| 8. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 31.12.2021 | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Созданы 1 модельных центров дополнительного образования. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | 0 | 402,63 | 303,63 | 100 | 100 | 100 | 1006,26 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 300,6 | 300,6 | 0 | 0 | 0 | 601,2 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 102,03 | 3,03 | 100 | 100 | 100 | 405,06 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | В Республике Тыва создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 10,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110,1 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 49 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 61,1 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 35,753 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 214,753 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,17 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 1.4 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | «Билет в будущее» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.4.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Республики Тыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Не менее 45 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; | 0,04 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 22,74 |
|  | Создание мобильных технопарков «Кванториум». | 0,04 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 22,74 |
| 1.6.1 | Федеральный бюджет | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 22,5 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,24 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,08 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 452,28 |
|  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0,08 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 452,28 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | 0 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 411,2 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,08 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 41,08 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципального района Бай-Тайгинского кожууна. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,17 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 47,073 | 554,51 | 455,51 | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 1812,733 |
| Федеральный бюджет |  | 33,963 | 431,14 | 431,14 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1287,863 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 13,11 | 123,37 | 24,37 | 121,34 | 121,34 | 121,34 | 524,87 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики |  | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований муниципальных образований республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

| п/п | Роль в проекте |  |  | Фамилия, инициалы |  |  | Должность | Непосредственный руководитель |  |  |  | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта |  |  | Р.М. Донгак |  |  | Начальник муниципального казенного учреждения управлением образования | Идам Н.И., заместитель председателя администрации по социальной политике |  |  |  | 30% |
| 2 | Администратор муниципального проекта |  |  | А.А. Кара-Донгак |  |  | Методист по воспитательной работе | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  |  |  | 60% |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник муниципального проекта |  |  | С.С. Кочаа |  |  | Директор школы МБОУ Кызыл-Дагской СОШ | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 60% |
| 4 | Участник муниципального проекта |  |  | А.О. Серен-Чимит |  |  | Директор школы МБОУ Тээлинской СОШ им.В.Б. Кара-Сала | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 25% |
| 5 | Участник муниципального проекта |  |  | А.А. Кунзук |  |  | Директор школы Хемчикской СОШ | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 40% |
| 6 | Участник муниципального проекта |  |  | О.О. Шагаалан |  |  | Директор школы МБОУ Шуйской СОШ | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 80% |
| 7 | Участник муниципального проекта |  |  | Б.С. Конгар |  |  | Директор школы МБОУ Бай-Талской СОШ им.Н.С. Конгара | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 80% |
| 8 | Участники муниципального проекта |  |  | Д.Б. Тобухаа |  |  | Директор МБУ ДО «ЦДО Авырал» им.В.Д. Иргит | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 100% |
| # Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | Р.М. Донгак |  |  | Начальник муниципального казенного учреждения управлением образования | Идам Н.О., заместитель председателя администрации по социальной политике |  |  |  | 25% |
| 10 | Администратор муниципального проекта |  |  | А.А. Кара-Донгак |  |  | Методист по воспитательной работе | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  |  |  | 30% |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  |  |  | 25% |
| 12 | Администратор муниципального проекта |  |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  |  |  | 30% |
| 13 | Участник муниципального проекта |  |  | А.О. Серен-Чимит |  | Директор школы МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б. Кара-Сала |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 80% |
| 14 |  | Участник муниципального проекта |  | А.А. Кунзук |  | Директор школы МБОУ Хемчикской СОШ |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  |  |  | 100% |
| # Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования | 25% |  |  |
| 16 |  |  | Участник муниципального проекта |  | Б.С. Конгар |  | Директор школы Бай-Талской СОШ им. Н.С. Конгара |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования | 80% |  |  |
| # Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  | 25% |  |
| 18 |  |  | Администратор муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  | 30% |  |
| 19 |  |  | Участник муниципального проекта |  | Д.Б. Тойбухаа |  | Директор МБУДО «ЦДО Авырал» им. В.Д. Иргит |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  | 80% |  |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  | 25 % |  |
| 21 |  |  | Администратор муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  | 30% |  |
| 22 |  |  | Участник муниципального проекта |  | А.А. Хирлиг-оол |  | Директор школы МКООУ Санаторной школа-интернат с.Шуй |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  | 80% |  |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  | 25 % |  |
| 33 |  |  | Администратор муниципального проекта |  | А.А. Кара-Донгак |  | Методист по воспитательной работе |  | Р.М. Донгак, начальник муниципального казенного учреждения управлением образования |  | 30% |  |
| 34 |  |  | Участник муниципального проекта |  | Сергеевна |  | Директор школы МАОУ Кара-Хольской СОШ им. К.С. Шойгу |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  | 80% |  |
| 35 |  |  | Участник муниципального проекта |  |  |  | МБУ ДО ДЮСШ |  | Конгар Б.С. Главный специалист управления образования |  | 100% |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документам характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2. | Не менее чем 550 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.1.1 | Мероприятие. Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2019 | 20.02.2019 | Т.Р. Абдрахимов и руководители ОУ | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | ПК |
| 2.1.2 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2019 | 31.11.2019 | Т.Р. Абдрахимов Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 2.1 | Контрольная точка: приняли участие не менее чем 550 обучающихся Республики Тыва в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 30.12.2019 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.2.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.11.2020 | Т.Р. Абдрахимов Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 2.2 | Контрольная точка: Не менее чем 600 обучающихся Бай-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2020 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.3.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2021 | 25.11.2021 | Т.Р. Абдрахимов Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 2.3 | Контрольная точка: Не менее чем 650 обучающихся Бай-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2021 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.4.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Т.Р. Абдрахимов Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 2.4 | Контрольная точка: Не менее чем 700 обучающихся Бай-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2022 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.5.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2023 | 25.12.2023 | Т.Р. Абдрахимов Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 2.5 | Контрольная точка: Не менее чем 750 обучающихся Бай-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2023 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.6.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Т.Р. Абдрахимов Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 2.6 | Контрольная точка: Не менее чем 750 обучающихся Бай-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2024 | Т.Р. Абдрахимов | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3.1.1. | Мероприятие: Использование дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2019 | 01.10.2024 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | Проект программы | ПК |
| 3.1.2. | Мероприятие: Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио) | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Т.Р. Абдрахимов методист по информатизации | Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва | ПК |
| 3.2.1 | Мероприятие: Использование дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2020 | 01.10.2020 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | Проект программы | ПК |
| 3.2 | Контрольная точка. Не менее 220 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2020 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3.3.1 | Мероприятие: Использование дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2021 | 01.10.2021 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | Проект программы | ПК |
| 3.3 | Контрольная точка. Не менее 240 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2021 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3.4.1 | Мероприятие: Использование дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2022 | 01.10.2022 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | Проект программы | ПК |
| 3.4 | Контрольная точка. Не менее 260 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2022 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3.5.1 | Мероприятие: Использование дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2023 | 01.10.2023 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | Проект программы | ПК |
| 3.5 | Контрольная точка. Не менее 280 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2023 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3.6.1 | Мероприятие: Использование дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2024 | 01.10.2024 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | Проект программы | ПК |
| 3.6 | Контрольная точка. Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2024 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 4. | В общеобразовательных организациях Бай-Тайгинского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 30.12.2024 | А.А Кара-Донгак – администратор проекта; Хертек О. К., инженер МКУ УО | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1 | Мероприятие: Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ республики на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Хертек О. К., инженер МКУ УО | Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ | ПК |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Директора ОО | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.1.1 | Мероприятие. Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Директора ОО | Методология сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 5.1. | Контрольная точка. Использование утвержденной методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | - | 30.05.2019 | Директора ОО | Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета дополнительных показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 92 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации, | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fкванториум= Ki где: Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет Республики Тыва в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Министерство образования и науки Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fоу= i=1uXi где: Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fбвб= X где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований республики | РЦРПО, оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |