УТВЕРЖДЕН

Приказом МКУ УО № 14 от 17.01.2022г.

План мероприятий по реализации муниципальных механизмов управления качеством образования на 2022 учебный год Бай-Тайгинского кожууна.

| 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся |  | План мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели |  | 1.Повысить эффективность системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях Бай-Тайгинского кожууна. 2. Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов 3.Разработать План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества общего образования в ОО Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2022учебный год. | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б.А. Руководители образовательных учреждений | Разработан Приказ МУО № 317 от 17.11.2021г «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2022 год на территории Бай-Тайгинского кожууна» Составлен план мероприятий работы по ШНОР на 2021-2022 учебного года. |
| Показатели |  | 1. Уровень соответствия качества образования современным образовательным стандартам – 60 %. 2. Доля обучающихся, получивших по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по обязательным предметам количество баллов ниже минимума, установленного Рособрнадзором – не более 5 %. 3. Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями (100%). | В течение учебного года |  |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | - Модель реализации Положения о региональной системе оценки качества образования; - Методы сбора и обработки информации | В течение учебного года |  |  |
| Мониторинг показателей |  | -качество образования на основе ГИА в 11 классах; -качество образовательных услуг по предметам; -учебные и внеурочные достижения обучающихся; -оценка качества образования родителями; -образовательные потребности учащихся; -состояние здоровья обучающихся. | В течение учебного года |  |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | На основе анализа результатов работы за предыдущий год, подготовка рабочих программ, дидактических материалов, презентаций на новый учебный год. Разработка планов подготовки обучающихся к олимпиадам по предмету. Расширение базы наглядных пособий. | В течение учебного года |  |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | Разработка планов по устранению выявленных у учащихся предметных дефицитов в соответствии с адресными рекомендациями на основе анализа результатов проведенных региональных диагностических замеров (РДЗ) для учащихся 9,11 классов по учебным предметам по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) (образовательный маршрут учащихся). | В течение учебного года |  |  |
| Меры, мероприятия |  | Анализ итоговой и промежуточной аттестации. Выявление тем, вызывающих наибольшее затруднение по параллелям. Причины и пути преодоления. Внесение «западающих» тем в мониторинги. Учет учителями, работающими в разных параллелях, выявленных проблемных тем при планировании работы. | В течение учебного года |  |  |
| Управленческие решения |  | Обновление содержания образования, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации учителей, установление профессионального стандарта педагога, совершенствование процедур оценки образовательных ресурсов. | В течение учебного года |  |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | Проведение анализа эффективности принятых мер по повышению качество образования | В конце учебного года Август 2022 г. |  |  |
| 1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| Цели |  | Разработка муниципальных правовых актов | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. Руководители образовательных учреждений | Разработан Приказ МУО№ 317 от 17.11.2021г «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2022 год на территории Бай-Тайгинского кожууна» Составлен план мероприятий работы по ШНОР на 2021-2022 учебного года. |
| Показатели |  | Проведение мониторинга оценки, показатели результатов обучения, анализ полученных данных |  | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. Руководители образовательных учреждений |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | Отчет руководителей школ по реализации программ/планов («дорожных карт») по повышению качества образования в школах, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. Руководители образовательных учреждений |  |
| Мониторинг показателей |  | Проведение мониторинга, направленного на: выявление школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; определение динамики показателей качества образования в данных школах | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | Анализ результатов ГИА, ВПР, внутришкольных замеров и разработка методических рекомендаций для педагогов по подготовке учащихся к ГИА | В течение учебного года | Руководители образовательных учреждений |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | Участие педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих В неблагоприятных социальных условиях, в адресных методических мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. |  |
| Меры, мероприятия |  | 1.Организация консультационно-методического обеспечения разработки и реализации программ/планов («дорожных карт») по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 2.Проведение практико-ориентированных (обучающих) семинаров для руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, на базе школ, с высокими результатами обученияповышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. |  |
| Управленческие решения |  | Проведения рабочих совещаний с участием руководителей по запросам школ с обсуждением проблем и опыта реализации школьных программ перехода в эффективный режим работы и принятия управленческих решений | В течение учебного года | Руководители образовательных учреждений |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | 1.Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в течение года 2.Обобщение и распространение опыта работы педагогов школ с высокими результатами обучения | В течение учебного года | Конгар Б.С. Куржап С.Х. Иргит Б. А. |  |
| 1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| Цели |  | Основной цель: создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Показатели |  | Численность обучающихся, ставших победителями или призерами мероприятий, включенных в региональный, федеральный перечни. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | Анализ документов, портфолио, аналитический отчет, статистический отчет | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Мониторинг показателей |  | Участие в различных мероприятиях. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | Аналитический отчет образовательных учреждений. Свод общих анализов. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | Рекомендации для учителей-предметников. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Меры, мероприятия |  | Мероприятии согласно плану. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Управленческие решения |  | Проведение методических совещаний для методических объединений. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | Анализ эффективности принятых мер делается годовым отчетом образовательных учреждений. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., учителя-предметники. |  |
| 1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |
| Цели |  | Разработка и реализация муниципальных проектов (программ) повышения качества профориентационной работы и профильного обучения в общеобразовательных организациях (далее- ОО) | В течение учебного года | Сундуй А.А. руководители ОУ | РАЗРАБОТАН ПАСПОРТ муниципального проекта «Шаг в профессию» по совершенствованию профориентации и организации профильного обучения в образовательных организациях Бай-Тайгинского кожууна в соответствии с требованиями ФГОС СОО от 16 декабря 2019 г. № 344 -д |
| Показатели |  | Уровень трудоустройства выпускников. Число педагогов профильного обучения, повысивших квалификацию (А) Доля педагогов профильного обучения, повысивших квалификацию (Х) | Третий квартал | Сундуй А.А. руководители ОУ |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | Опрос; Анкетирование; Тестирование. | В течение учебного года | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; классные руководители. |  |
| Мониторинг показателей |  | Диагностика и анализ интересов, склонностей, способностей, профессиональной пригодности учащихся 9 классов. | В течение учебного года | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; классные руководители. |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | Выявление образовательного запроса учащихся (профнамерений) для последующего определения возможных направлений профессионального самоопределения | В течение учебного года | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; классные руководители. |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | Выездные семинары практикумы | В течение учебного года | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; |  |
| Меры, мероприятия |  | Круглые столы; экскурсии; | В течение учебного года | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; классные руководители. |  |
| Управленческие решения |  | Протоколы совещаний | В течение учебного года | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | Уровень трудоустройства выпускников | Второй, Третий кварталы | Сундуй А.А. руковоимтели ОУ; классные руководители. |  |
| 2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| Цели |  | - формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций - обеспечение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций - обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами - обеспечение потребности в резерве управленческих кадров | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Показатели |  | - процентная доля руководителей образовательных организаций обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех образовательных организаций - процентная доля молодых специалистов — учителей в образовательных организаций от общего числа учителей в общеобразовательных организациях - процентная доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих нагрузку менее 24 часов, от общего числа педагогических работников образовательных организаций - процентная доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих нагрузку более 30 часов, от общего числа педагогических работников образовательных организаций - процентная доля руководителей образовательных организаций, у которых определен уровень базовой подготовки обучающихся в образовательной организации (доля участников оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и другие), не преодолевших нижнюю границу баллов; - процентная доля руководителей образовательных организаций, у которых оценена организация получения образования обучающимися с ОВЗ, от общего числа руководителей всех образовательных организаций - процентная доля руководителей образовательных организаций, у которых определен уровень объективности результатов внешней оценки (количество оценочных процедур, в которых для данной ОО обнаружены признаки необъективности результатов (внешний индекс необъективности ОО); доля медалистов, которые получили результаты ЕГЭ существенно ниже, чем требуемые для подтверждения медали (индекс не подтверждения медалистов); - доля участников этой оценочной процедуры, находящихся в зоне риска за счет того, что в их ОО обнаружены признаки необъективности результатов (индекс необъективности оценочной процедуры) от общего числа руководителей всех образовательных организаций - процентная доля руководителей образовательных организаций, у которых оценены условия осуществления образовательной деятельности, от общего числа руководителей всех образовательных организаций - процентная доля руководителей образовательных организаций, у которых оценена организация профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся, от общего числа руководителей всех образовательных организаций - процентная доля человек, включенных в резерв управленческих кадров, от общего числа руководителей всех образовательных организаций | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | - федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования - федеральная информационная система оценки качества образования (база результатов Всероссийских проверочных работ) - база олимпиад, конкурсов и соревнований школьников | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Мониторинг показателей |  | Мониторинг состояния системы мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций направлен на получение информации по определению качества и проведению оценки деятельности руководителей образовательных организаций по всем вышеназванным показателям. | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | анализ результатов оценки компетенций руководителей образовательных организаций | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса: руководителям образовательных организаций | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Меры, мероприятия |  | Комплекс мер, направленный на совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций: - организация и проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций - организация сетевого взаимодействия для руководителей образовательных организаций - проведение процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Управленческие решения |  | Управленческие решения, направленные на совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций: - формирование резерва управленческих кадров руководителей образовательных организаций - создание и ежегодное наполнение информационной системы резерва управленческих кадров руководителей образовательных организаций | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций , и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы мониторинга эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций | В течение учебного года | Чулдум Н. И. |  |
| 2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Цели |  | Исполнение Плана-проспекта ТИРОиПК по обеспечению профессионального развития педагогических работников | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Показатели |  | успешная профессиональная адаптация молодых педагогов; - становление системы наставничества; - повышение уровня профессиональных компетенций педагогов; -повышение методической активности педагогов | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | - процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших повышение квалификации - процентная доля педагогов, прошедших аттестацию, и получивших по итогам аттестации адресные рекомендации по профессиональному развитию, - процентная доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Мониторинг показателей |  | Мониторинг состояния системы мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников направлен на получение информации по качеству организации и реализации дополнительного профессионального образования педагогических работников по показателям: процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших повышение квалификации процентная доля педагогов, прошедших аттестацию, и получивших по итогам аттестации адресные рекомендации по профессиональному развитию, процентная доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | проведение анализа полученных данных, подготовка аналитических отчетов, справок | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | разработка методических рекомендаций для педагогов. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Меры, мероприятия |  | Семинары, конкурсы, конференции. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Управленческие решения |  | Совещании педагогов. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | Годовой и полугодовой отчет общеобразовательных учреждений. | В течение учебного года | Санчап Ч.Б., руководители ОУ. |  |
| 2.3. Система организации воспитания обучающихся |  |  |  |  |  |
| Цели |  | Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющий ориентироваться в социокультурных условиях. Воспитательная работа ведется согласно плану и программы воспитания, утвержденная от 8 августа 2021 года. т 2. В каждом образовательном учреждении имеется программа воспитания и выложены на социальные сайты. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Показатели |  | Мероприятии будут проводиться согласно программы воспитания с, охват детей на 99%. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | Для сбора и обработки информации воспитательного процесса информация собирается из сайтов образовательных учреждений, мониторинг в виде группировки, классификации, собирается в форме Эксель, табличным формами, а также краткими справками. Методистом делается обработка информации и делается общий анализ. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Мониторинг показателей |  | Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: - изучение состояния воспитания; - оценку состояния воспитания; - прогноз развития воспитания; - выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов. В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы выступают: - личность самого воспитанника - нравственный уклад школьной жизни (создание условий) - родительская общественность. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | Анализ результатов мониторинга делается в 2 раза в год. В начале и в конце учебного года. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | В образовательных учреждениях воспитательная работа ведется с заместителями директоров по воспитательной работе, классными руководителями, социальными педагогами, педагогами-психологами. Таким образом, адресные рекомендации дается в воспитательной структуре школы. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Меры, мероприятия |  | Меры, направленные на воспитания детей, патриотического воспитания детей, профилактики и правонарушения детей, работа с классом, работа с родителями, работа с профориентацией учащихся, работа с самоуправлением школьников. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Управленческие решения |  | Управленческие решении располагается результатами оценки качества воспитательной деятельности. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | Анализ эффективности принятых мер определяет основные политики муниципальной системы воспитания, утверждает критерии и показатели эффективности муниципальной системы воспитания; организует проведение воспитания, на основе результатов которого принимает обоснованные управленческие решения. | В течение учебного года | Иргит Б.А., Сундуй А.А., руководители ОУ. |  |
| 2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| Цели |  | создание единых ориентиров и надежной доказательной базы для целостной системы обеспечения и постоянного совершенствования качества образования в ДОУ | В течение учебного года | Хертек Т. А., заведующие | Издан Приказ МКУ УО №250/1 от 07.10.2021г «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по повышению качества дошкольного образования на 2021-2022 учебный год |
| Показатели |  | - количество групп (в процентах), в которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию ДО; - количество групп (в процентах), в которых содержание образовательных программ дошкольного образования обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие; - количество групп (в процентах) с разным уровнем качества образовательной среды; количество групп (в процентах), в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми (состояние здоровья воспитанников, в ДОУ созданы санитарно-гигиенические условия; в ДОУ проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, в ДОУ организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями, в ДОУ организовано медицинское обслуживание, обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОУ (группового и внегруппового), обеспечена безопасность территории ДОУ для прогулок на свежем воздухе, проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями) | В течение учебного года | Хертек Т. А., заведующие |  |
| Методы сбора и обработки информации |  | результаты мониторинга по реализации ОП ДО, статистических отчетов | В соответствии с графиком проведения | Заведующие |  |
| Мониторинг показателей |  | Предметные мониторинги в начале и конце учебного года, НОКО, мониторинг по оценке развития речи по родному языку | В течение учебного года | Методист МКУ УО, заведующие, воспитатели групп |  |
| Анализ результатов мониторинга |  | проведение анализа полученных данных, подготовка аналитических отчетов, справок | В соответствии с графиком проведения | Методист МКУ УО, заведующие, воспитатели групп |  |
| Адресные рекомендации по результатам анализа |  | разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей (законных представителей), предложений по улучшению качества дошкольного образования в ДОУ | В соответствии с графиком проведения | Методист МКУ УО, ст. воспитатели, методисты ДОУ |  |
| Меры, мероприятия |  | проведение совещаний для педагогов, семинары, разработка приказов | В соответствии с графиком проведения | Методист МКУ УО, заведующие |  |
| Управленческие решения |  | Протокола проведенных совещаний, семинаров, издание приказов | В соответствии с графиком проведения | Методист МКУ УО, заведующие |  |
| Анализ эффективности принятых мер |  | анализ эффективности реализованных мер, подготовка аналитического отчета, внесение корректив в «дорожную карту» ДОУ по реализации системы оценки качества дошкольного образования | В соответствии с графиком проведения | Методист МКУ УО, заведующие |  |